Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края в 2025-2026                    учебном году

В целях организованной подготовки к проведению процедуры государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 232/551, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04 апреля 2023 года № 233/552:

- Утвердить  прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)                 по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования на территории Кунгурского муниципального округа Пермского края в 2025-2026  учебном году (далее – План).

- Отделу качества образования Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, директору МАУ «ЦРО» Синицкой Т.И.:

  - обеспечить реализацию Плана в установленные сроки;

  - осуществлять координацию деятельности ответственных исполнителей по реализации Плана.

- Руководителям общеобразовательных организаций:

  - принять участие в реализации Плана;

  - утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на институциональном уровне на основе Плана.

- Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя начальника по общему, дополнительному образованию и воспитанию                    Стругову Ю. В.

Начальник	                        О.А.Паршакова

УТВЕРЖДЕН

распоряжением начальника Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края

от		      №

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного общего и среднего общего образования на территории Кунгурского муниципального округа               Пермского края в 2025-2026 учебном году

| № |  | Наименование мероприятий |  | Ответственные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2024 г. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. |  | сентябрь – октябрь 2025 г. |
| 1.2. | Выступление на аппаратном совещании Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края «О результатах государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования» |  | Судакова Т.Н. |  | октябрь 2025 г. |
| 1.3. | Организация и проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями директоров по учебной работе по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году |  | Стругова Ю.В. Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. |  | октябрь 2025 г. |
| 1.4. | Подготовка информации о результатах ГИА в 2025 году для публикации сборника Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края «Итоги деятельности муниципальной системы образования Кунгурского муниципального округа за 2024-2025 учебный год» |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. |  | июль - октябрь 2025 г. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение тематических совещаний и заседаний проектных семинаров для учителей-предметников округа по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации в 2026 году, в том числе об особенностях КИМ и демоверсий |  | МАУ «ЦРО» Руководители МО Руководители ОО | В течение учебного года |
| 2.2. |  | Проведение тренировочного тестирования в формате ОГЭ, ГВЭ по учебным предметам для выпускников текущего года (2 раза в течение учебного года) |  | Дурбажева С.Г. Руководители ОО | ноябрь 2025 г., март-апрель 2026 г. |
| 2.3. |  | Проведение тренировочного тестирования в формате ОГЭ, ГВЭ по учебному предмету «Математика» для выпускников текущего года (с перемещением в ППЭ) |  | Дурбажева С.Г. Руководители ОО | март-апрель 2026 г. |
| 2.4. |  | Анализ правильных ответов обучающихся по предметам ОГЭ (часть 1), обсуждение выявленных затруднений по типам заданий на заседаниях проектных семинаров для учителей-предметников |  | Дурбажева С.Г. Руководители ОО Руководители проектных семинаров | декабрь 2025 г., апрель 2026 г. |
| 2.5. |  | Проведение тренировочного тестирования в формате ЕГЭ, ГВЭ по учебным предметам для выпускников текущего года (2 раза в течение учебного года) |  | Ахматова М.М. Руководители ОО | ноябрь 2025 г., март-апрель 2026 г. |
| 2.6. |  | Проведение тренировочного тестирования в формате ЕГЭ, ГВЭ по учебному предмету «Математика» для выпускников текущего года (с перемещением в ППЭ) |  | Ахматова М.М. Руководители ОО | март - апрель 2026 г. |
| 2.7. |  | Муниципальная акция «Единый день сдачи ОГЭ педагогами» |  | Судакова Т.Н. Дурбажева С.Г. МАУ «ЦРО» Руководители ОО | март - апрель 2026 г. |
| 2.8. |  | Организация работы педагогов с официальными информационными ресурсами по подготовке к ГИА: - сайт Региональной системы оценки качества образования (РЦОИ ПК) https://kraioko.perm.ru/res/; - федеральные сайты Рособрнадзора, Минпросвещения России, ФИПИ |  | Руководители ОО | в течение года |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Подготовка муниципальных нормативно-правовых актов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025-2026 учебном году |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. | в течение учебного года |
| 3.2. |  | Размещение нормативно-правовых актов на официальном сайте Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края в сети «Интернет» |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Разепин А.В. | в течение учебного года |
| 3.3 |  | Размещение нормативно-правовых актов на официальных сайтах ОО |  | Руководители ОО | в течение учебного года |
| 3.4 |  | Мониторинг размещения НПА ГИА-9, ГИА-11 на сайтах ОО |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. | ноябрь 2025 г., январь 2026 г., апрель 2026 г. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Участие в постоянно действующем семинаре-совещании по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ППЭ | еженедельно с сентября 2025 г. |
| 4.2. |  | Подготовка и прохождение сертификации на региональном портале дистанционного обучения по ГИА https://kraioko.perm.ru/moodle/ общественных наблюдателей в ППЭ при проведении ГИА-9 и ГИА-11 |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. | февраль - май 2026 г. |
| 4.3. |  | Дистанционное обучение и прохождение сертификации на федеральном учебном портале https://edu.rustest.ru/ по ГИА работников ППЭ при проведении ГИА-11 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов). Контроль за подготовкой работников ППЭ при проведении ГИА-11 |  | Ахматова М.М. Руководители ОО | март - май 2026 г. |
| 4.4. |  | Подготовка работников ППЭ ГИА-9 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по инструктажу и обеспечению лабораторных работ). Контроль за подготовкой работников ППЭ при проведении ГИА-9 . |  | Дурбажева С.Г. Руководители ОО | апрель - май 2026 г. |
| 4.5. |  | Курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования для экспертов по проверке развернутых ответов основного государственного экзамена |  | Дурбажева С.Г Руководители ОО | март – апрель 2026 г. |
| 4.6. |  | Квалификационные испытания и сертификация экспертов ОГЭ |  | Дурбажева С.Г Руководители ОО | март – апрель 2026 г. |
| 4.7. |  | Обеспечение участия пунктов проведения ЕГЭ в апробациях по отработке технологий проведения ЕГЭ |  | Ахматова М.М. Руководители МАОУ лицей № 1 города Кунгура, МАОУ СОШ № 1, Руководители ППЭ | согласно графику |
| 4.8. |  | Организация и проведение региональных и федеральных тренировочных мероприятий по применению технологий передачи ЭМ по информационно-коммуникационной сети «Интернет», печати КИМ в ППЭ, сканирования и передачи электронных изображений ЭМ в ППЭ РЦОИ ПК, устной части экзамена по иностранным языкам, проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме, по тестированию систем видеонаблюдения |  | Ахматова М.М. Руководители ППЭ Руководители МАОУ лицей № 1 города Кунгура, МАОУ СОШ № 1 | январь – май 2026 г. |
| 4.9. |  | Осуществление мониторинга обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (по итогам федеральных и региональных тренировочных мероприятий) |  | Ахматова М.М. | март – май 2026 г. |
| 4.10. |  | Организация и проведение региональных тренировочных мероприятий по печати КИМ и бланков в штабе ППЭ, сканированию и передаче электронных изображений бланков ответов из ППЭ в РЦОИ ПК |  | Дурбажева С.Г. Руководители ППЭ Руководители ОО | январь – май 2026 г. |
| 4.11. |  | Обучающий семинар-практикум для организаторов, задействованных при проведении ОГЭ по учебному предмету «Информатика» |  | Дурбажева С.Г. Руководители ППЭ Руководители ОО | май 2026 г. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Организация и проведение инструктивно - методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций, заместителями директоров по учебной работе по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. | октябрь 2025 г. - май 2026 г. |
| 5.2. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа: выпускников образовательных организаций текущего учебного года; экстернов; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2025 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов; участников итогового сочинения, изложения |  | Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО | ноябрь - декабрь 2025 г. |
| 5.3. |  | Прием заявлений от участников ГИА с выбором формы и перечня учебных предметов |  | Руководители ОО | до 1 февраля (ГИА-11) до 1 марта (ГИА-9) |
| 5.4. |  | Формирование и ведение Региональной информационной системы (РИС) по подготовке к проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствии с графиком РЦОИ ПК: - сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА; - сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде, в том числе ППЭ на дому и в медицинской организации; - сведения о работниках ППЭ, общественных наблюдателях; - сведения о распределении участников ГИА, работников ППЭ на экзамены; - планирование ГИА |  | Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Разепин А.В. Руководители ОО | в сроки, установленные РЦОИ ПК |
| 5.5. |  | Разработка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9, ГИА-11 |  | Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. | февраль - май 2026 г. |
| 5.6. |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах: - в основной срок; - в дополнительные сроки |  | Ахматова М.М. Руководители ОО | 3 декабря 2025 г. 4 февраля 2026 г. 8 апреля 2026 г. |
| 5.7. |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах: - в основной срок; - в дополнительные сроки |  | Дурбажева С.Г. Руководители ОО | 11 февраля 2026 г. 11 марта 2026 г. 20 апреля 2026 г. |
| 5.8. |  | Проведение приемки готовности ППЭ для проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО | март - июнь 2026 г. |
| 5.9. |  | Тестирование офлайн-видеонаблюдения в штабе и аудиториях ОГЭ |  | Дурбажева С.Г. Руководители ОО, на базе которых созданы ППЭ, руководители ППЭ | май 2026 г. |
| 5.10. |  | Создание специальных условий для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в ППЭ |  | Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО, на базе которых созданы ППЭ, руководители ППЭ | март - июль 2026 г. |
| 5.11. |  | Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11 (12) классов: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО Руководители ППЭ | февраль-апрель, июнь-июль, сентябрь 2026 г. |
| 5.12. |  | Организация работы Пункта проверки заданий (ППЗ) |  | Судакова Т.Н. Дурбажева С.Г. | июнь-июль, сентябрь 2026 г. |
| 5.13. |  | Организация своевременного ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами экзаменов, приема апелляций о несогласии с выставленными баллами |  | Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО | февраль-апрель, июнь-июль, сентябрь 2026 г. |
| 5.14. |  | Организация работы муниципальной апелляционной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 |  | Судакова Т.Н. Дурбажева С.Г. | июнь-июль, сентябрь 2026 г. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение разделов «ГИА-9», «ГИА-11» на официальном сайте Управления образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, на официальных сайтах в сети «Интернет» и стендах общеобразовательных организаций |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО | сентябрь 2025 г. - июль 2026 г. |
| 6.2. |  | Проведение классных часов для обучающихся выпускных классов, родительских собраний для родителей (законных представителей) по подготовке к проведению ГИА, ознакомлению и разъяснению нормативных правовых документов |  | Руководители ОО | в течение учебного года |
| 6.3. |  | Организация работы «Горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА- 11, взаимодействие со СМИ |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. | с 1 сентября 2025 г. |
| 6.4. |  | Организация участия в краевых, федеральных конференциях, родительских собраниях в онлайн-режиме |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО | в течение учебного года |
| 6.5. |  | Участие во Всероссийских акциях и конкурсах, организованных Рособрнадзором |  | Судакова Т.Н. Ахматова М.М. Дурбажева С.Г. Руководители ОО | в сроки, установленные Рособрнадзором |
| 7. Психологическое сопровождение участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных представителей) |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Психологические тренинги с участниками ГИА-9, ГИА-11 |  | Руководители ОО МАУ «ЦППМиСП» | январь – май 2026 г. |
| 7.2. |  | Консультирование родителей (законных представителей), тематические родительские собрания, встречи |  | Руководители ОО МАУ «ЦППМиСП» | январь – май 2026 г. |
| 7.3. |  | Оформление наглядных материалов для участников ГИА-9, ГИА-11 и их родителей (законных представителей), разработка рекомендаций, памяток |  | Руководители ОО МАУ «ЦППМиСП» | январь – май 2026 г. |